## Sheet1
附件
武定县畜禽养殖废弃物资源化利用重点工作任务清单
序号 | 主要任务 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限
1 | 做好禁养区内养殖场（小区）和养殖专业户关闭或搬迁工作。 | 各乡镇人民政府 | 各乡镇人民政府 | 2018年10月底
2 | 全县畜禽规模养殖场（小区）废弃物利用率达到90%以上，畜禽规模养殖场（小区）粪污处理设施装备配套率100%，畜禽规模养殖场（小区）粪污处理设施运行率100%。 | 县农业局 县环保局 |  | 2018—2020年
3 | 制定并公布畜禽养殖废弃物资源化利用工作方案和具体措施，细化分年度重点任务和工作清单。 | 各乡镇人民政府 |  | 2018年5月底
4 | 做好畜禽养殖直联直报工作，组织填报畜禽规模养殖场直联直报信息系统 | 县农业局 | 县环保局 | 2018—2020年
5 | 定期对规模养殖场经营主体开展专题培训，把畜禽养殖废弃物资源化利用作为新型职业农民培育的重要内容。 | 县农业局 | 各乡镇人民政府 | 2018—2020年
6 | 加强对商品有机肥原料和质量的监管，支持有机肥生产开发利用。 | 县农业局 | 各乡镇人民政府 | 2018—2020年
7 | 新（改、扩）建规模化畜禽养殖场实施雨污分流、粪便污水资源化利用，探索建立农牧循环生态养殖模式，以规模养殖户为重点，实施有机肥替代化肥行动。 | 县农业局 | 各乡镇人民政府 | 2018—2020年
8 | 争取建立粮饲统筹、农牧结合、养防并重、种养一体的种养循环绿色发展机制。 | 县农业局 | 各乡镇人民政府 | 2018—2020年
武定县畜禽养殖废弃物资源化利用重点工作任务清单
序号 | 主要任务 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限
9 | 依法依规对畜禽规模养殖相关规划开展环境影响评价，新建、改建、扩建畜禽养殖场、养殖小区、应当符合畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划，满足动物防疫条件，并依法进行建设项目环境影响评价。对不同规模、不同区域的畜禽养殖场（小区）项目实行分类管理。加强事中事后监管，落实环保“三同时”制度，严格依法查处建设项目环评文件未经审批擅自开工建设、不依法备案环境影响登记表、在初步设计和建设过程中未落实防治污染措施等违法行为。 | 县环保局 | 县农业局 | 2018—2020年
10 | 把畜禽养殖废弃物资源化利用装备纳入农机具购置补贴范围，实行敞开补贴。 | 县农业局 | 各乡镇人民政府 | 2018—2020年
11 | 地方财政要加大畜禽养殖废弃物资源化利用投入，支持规模养殖场、第三方处理企业、社会化服务组织建设粪污处理设施，积极推广使用有机肥。 | 县财政局 | 各乡镇人民政府 | 2018—2020年
12 | 环保部门会同农业部门对规模养殖场粪污处理配套设施开展联合检查验收，实施销号制度，对不符合要求的须理出问题清单，督促定期整改，定期复核验收。 | 县农业局 县环保局 | 各乡镇人民政府 | 2018-2020年
13 | 依法完善肥料登记管理制度，加强商品有机肥质量监管。 | 县农业局 县环保局 | 各乡镇人民政府 | 2018-2020年
武定县畜禽养殖废弃物资源化利用重点工作任务清单
序号 | 主要任务 | 牵头单位 | 责任单位 | 完成时限
14 | 制定绩效考核办法，以畜禽规模养殖场粪污处理、有机肥还田利用、沼气使用等指标为重点，建立畜禽养殖废弃物资源化利用绩效评价考核制度和督查机制，纳入综合绩效考核体系，强化考核结果应用，建立激励和责任追究机制。 | 县农业局 | 县发改局 | 2018-2020年
15 | 执行国家畜禽粪污还田利用和检测标准、畜禽规模养殖场污染物减排核算办法及畜禽养殖粪污土地承载能力测算方法。坚持以地定畜、以种定养，宜禁则禁、宜减则减、宜增则增。结合全市畜禽养殖实际布局和环境保护需要，科学划定畜禽禁养区、限养区和适养区。指导超过土地承载能力的区域和规模养殖场，逐步调减养殖总量。 | 县农业局 县环保局 | 各乡镇人民政府 | 2018-2020年
16 | 开展养殖场进果园、进菜园、进茶园、进林地“四进”行动，配合沼气工程大力发展“畜+沼+果”“畜+沼+蔬”“畜+沼+茶”“畜+沼+林”等适度规模养殖、小区域循环利用模式，实现畜禽粪污低成本利用。支持在田间地头配套建设管网和储粪（液）池等设施，解决粪肥还田“最后一公里”问题。 | 县农业局 | 县发改局 | 2018-2020年
17 | 将畜禽规模养殖用地与土地利用总体规划相衔接，落实养殖用地政策，将以畜禽养殖废弃物为主要原料的大型沼气工程、有机肥厂、集中处理中心等建设用地纳入土地利用总体规划，在年度用地计划中优先安排，提高规模养殖场粪污资源化利用和有机肥生产积造设施用地占比及规模上限。 | 县国土资源局 | 各乡镇人民政府 | 2018-2020年
18 | 逐步落实规模养殖场农业用电、沼气发电上网标杆电价和上网电量全额保障性收购政策，降低单机发电功率门槛。 | 县发改局 | 各乡镇人民政府 | 2018-2020年
19 | 加大农村环境保护、畜禽养殖废弃物资源化利用宣传力度，畅通畜禽养殖废弃物资源化利用举报渠道。 | 县环保局 县农业局 | 各乡镇人民政府 | 2018-2020年