## 部门项目自评表
附件2
武定县城南民族小学设备购置县级配套补助资金项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 | 武财预〔2022〕130号设备购置县级配套补助资金； 武财预〔2022〕133号其它设备购置县级配套补助资金
主管部门 | 武定县教育体育局 |  |  |  |  | 实施单位 | 武定县城南民族小学
项目资金（万元） |  | 年初预算数 |  | 调整预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  |  | 161.86 |  | 161.86 | 10 | 100% | 7
其中：当年财政拨款
上年结转资金
| 其他资金 |  |  | 161.86 |  | 161.86 | 10 | 100% | 7
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 加强项目和资金管理，按期完成项目建设目标任务。 |  |  |  |  | 项目共投入建设资金161.86万元，因工程已经竣工决算，但未审计结束，未完成全部支付。
绩效指标 |  |  | 年度指标 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
实施效果目标 | 产出目标 | 项目数量 | = | 1 | 个 | 1 | 10 | 10
|  | 项目面积 | = | 350 | 平方米 | 350 | 10 | 10
过程管理目标 | 计划管理指标 | 投资计划分解（转发）用时 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10
|  | “两个责任”按项目落实到位率 | = | 100 | % | 100% | 10 | 10
| 资金管理指标 | 预算内投资支付率 | ≥ | 100 | % | 73% | 10 | 9 | 工程审计未结束，未支付完
|  | 总投资完成率 | ≥ | 100 | % | 73% | 10 | 9
| 项目管理指标 | 项目开工率 | ≥ | 100 | % | 100% | 10 | 10
|  | 超规模、超标准、超概算项目比例 | ≤ | 5 | % | 3.2% | 10 | 10
| 监督检查指标 | 审计等指出问题项目比例 | ≤ | 1 | % | 0.05% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[7 empty] | 100 | 95 | 优
其他需要说明的事项 |  | 执行率未达100%原因：按合同规定暂扣工程质量保修金。
备注： 1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标根据完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。